## Página1
Desrição	Data de início	Data fim	Responsável	Tarefa predecessora
Criação documento visão	20/03/2019	20/03/2019	Toda equipe	-
Criação cronograma	27/03/2019	27/03/2019	Toda equipe	Criação documento visão
Análise de requisitos	03/04/2019	03/04/2019	Toda equipe	Criação cronograma
Criação documento de requisitos	03/04/2019	03/04/2019	Toda equipe	Análise de requisitos
Organização do repositório	03/04/2019	10/04/2019	Toda equipe	Criação documento de requisitos
Configuração aplicação back-end	10/04/2019	10/04/2019	Toda equipe	Organização do repositório
Configuração aplicação front-end	10/04/2019	10/04/2019	Toda equipe	Configuração aplicação back-end
[Implementação] Backend mapeamento de entidades	10/04/2019	17/04/2019	Augusto Moura	Configuração aplicação front-end
[Implementação] Backend CRUD times	17/04/2019	24/04/2019	Fernando Henrique	[Implementação] Backend mapeamento de entidades
[Implementação] Frontend CRUD times	17/04/2019	24/04/2019	Augusto Moura	[Implementação] Backend CRUD times
[Implementação] Backend CRUD jogadores	17/04/2019	24/04/2019	Paulo Junio
[Implementação] Frontend CRUD jogadores	17/04/2019	24/04/2019	Cleydson Junior	[Implementação] Backend CRUD jogadores
[Implementação] Backend CRUD torneios	17/04/2019	24/04/2019	Marcos Mathias
[Implementação] Frontend CRUD torneios	24/04/2019	01/05/2019	Cleydson Junior	[Implementação] Backend CRUD torneios
[Implementação] Backend CRUD resultados de torneios	24/04/2019	01/05/2019	Paulo Junio	[Implementação] Frontend CRUD torneios
[Implementação] Frontend chave de torneios	24/04/2019	01/05/2019	Augusto Moura	[Implementação] Backend CRUD torneios
[Implementação] Frontend perfil de usuário	24/04/2019	01/05/2019	Marcos Mathias	[Implementação] Backend CRUD jogadores
[Implementação] Backend ranking de jogadores	01/05/2019	08/05/2019	Paulo Junio	[Implementação] Backend CRUD jogadores
[Implementação] Frontend ranking de jogadores	01/05/2019	08/05/2019	Marcos Mathias	[Implementação] Backend CRUD jogadores